## Sheet2
Danh sách thực tập tại trường Trần Phú
Bonus
Chuyên ngành | STT | Họ và tên | Email | Số ĐT | Yahoo ID | anh Luyện | luyenlengoc@gmail.com
Mạng và truyền thông | 1 | Bùi Long Anh Quân | bloody.terror.8489@gmail.com | 01686492490 |  | Trunk for checkout | http://tranphuwesite.googlecode.com/svn/trunk/
| 2 | Đỗ Văn Quyền | dovanquyen2008@gmail.com | 01645649388
| 3 | Vũ Minh Quan | minhquanitdlu@gmail.com | 01647654905
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Phan Thùy Dương | thuyduong1017@gmail.com | 0949009895 | rubymoon_nono
| 5 | Đặng Thị Thủy | hydrasnow@gmail.com | 0985291950 | tuyetroimuahe_motminh
| 6 | Lê Văn Nhật | nhat.it31@gmail.com | 01649775205 | lt_12705
| 7 | Bùi Trí Nguyên | nguyenbuitri@gmail.com | 01656213491 | viix89
| 8 | Lê Thị Mỹ Trang | mytrang1088@gmail.com | 0972461603 | hoahongtinhyeu20_mt
| 9 | Huỳnh Thái Thịnh | huynhthaithinh@yahoo.com | 0902537699 | huynhthaithinh
| 10 | Đào Thị Huệ | daothihue12@gmail.com | 01659467481 | huehoa_12

## Task cu
Phân công nhóm thực tập tại trường Trần Phú
STT | Họ và tên | Task | Công việc | Chi tiết |  | Thời gian
1 | Bùi Trí Nguyên | Các yêu cầu về thiết kế hình ảnh. | Thiết kế mọi thứ liên quan đến website | Đọc ebook cùng với mọi người, thiết kế hình ảnh theo yêu cầu |  | Từ 29/08/2011 - 03/09/2011 (4 ngày)
2 | Huỳnh Thái Thịnh | Website cổng thông tin | Đọc kỹ phần xây dựng widget trong quyển web portal 2.0, 2 bạn sẽ xây dựng nội dung các widget thông tin, bảng vàng, user. | Về mặt tổ chức csdl (liên quan đến thông tin hiển thị), nhóm 2 tìm hiểu và xây dựng, viết bản mô tả (chi tiết), chỉ làm về quản lý các thông tin hiển thị mà thôi. (tin tức, bảng vàng, thông tin học sinh, giáo viên...) |  | Từ 29/08/2011 - 03/09/2011 (4 ngày)
Đào Thị Huệ
3 | Phan Thùy Dương | Xây dựng core web portal | Tự chọn lọc và đọc kỹ hướng xây dựng nền add các widget (Cho phép kéo thả, di chuyển linh hoạt các thành phần trên giao diện) | Tổ chức csdl: phần csdl quản lý các widget, chia column & row… nhóm 1 tìm hiểu và lên csdl, viết bản mô tả chi tiết |  | Từ 29/08/2011 - 03/09/2011 (5 ngày)
Lê Văn Nhật
Đặng Thị Thủy
Lê Thị Mỹ Trang
Note | Không cần phải làm forum nữa (nên nhiệm vụ của Nguyên là chuyển qua đọc ebook luôn)
| Phần nền để add widget thì nhóm thứ 3 làm, nhưng nhóm 2 cần phải hiếu được cấu trúc widget để xây dựng phần thông tin, nên song song vẫn phải đọc. |  |  |  | D chia thời gian như vậy thôi, nếu thấy làm không kịp thì cứ nói ha, có gì D sửa lại
Mọi người chú ý đọc thêm về kỹ thuật ajax, jquery (thư viện javascript) & sẽ sử dụng linq to sql (framework 3.5) chứ không dùng truy vấn sql như thông thường vì lý do là rất mất thời gian xây dựng phía dưới.
Vẫn sử dụng mô hình n-tier nhưng tầng data access là linq to sql (lên google đọc 1 ngày là ok ah)
Không yêu cầu trong 5 ngày đọc hết quyển sách, mọi người cứ chọn lọc ra những cái cần để làm phần việc của mình
Có gì cứ thảo luận và cùng làm, ít bữa đọc tới đâu thì tạo room chat để trao đổi thêm vào buổi tối cho tiện