## Sheet1
Time-line dự kiến
Thời gian bắt đầu: 25/08 |  | Thời gian kết thúc: 5/9 (chỉ giới hạn đối với cổng thông tin)
Chú ý: | Về việc sử dụng SVN | Update trước khi làm, Update mỗi khi bật project & nên Update thường xuyên
Sau khi làm xong (không nhất thiết phải hoàn thiện 1 chức năng con) phải commit (với điều kiện là không có lỗi & update trước khi commit)
Tuyệt đối không commit web config, không tự ý edit code và xóa code của người khác, chỉ chỉnh sửa những file bị lỗi cú pháp do conflict sao cho đúng và giữ nguyên tính đúng của code, trường hợp cần thiết thì liên hệ người viết (có thể xem log của svn)
Khi commit bất kỳ file gì, đều phải viết comment
| Về vấn đề quy ước chung tên hàm, tên biến, tên storeprocedure | Đặt tên hoàn toàn bằng tiếng việt, tên biến viết thường, tên hàm, viết hoa
Chú ý comment rõ ràng & chi tiết
Đối với các lớp viết chung (nhiều ng` cùng edit 1 class) thì nên đặt #region tên người viết #endregion bao quanh các hàm của mình
| Về vấn đề viết thêm storeprocedure | Khi thêm sp, viết file script (đuôi .sql), đặt tên file theo quy ước: sp_năm+tháng+ngày_ChucNang.sql, sau đó bỏ vào thư mục database của project và commit lên, vd: sp_20110825_CreateSPForGetDataFromToChuc.sql
| Về vấn đề viết chung vào 1 css hoặc riêng (cái này tùy) | Nên viết chung vào cùng 1 file css (D nghĩ dậy), đặt comment chú thích, và đặc biệt mỗi khi viết kiểm tra tên các class hoặc id sao cho không bị trùng tên, hoặc viết riêng cũng nên chú ý đến việc đặt tên sao cho khỏi bị trùng.
Chức năng chính | Chức năng con | Thời gian thực hiện (/ngày) | Người thực hiện | Yêu cầu
Xây dựng thư viện (Đây là phần dùng chung, nên mọi người nhớ viết cẩn thận) | Viết tất cả các lớp entity dành cho các bảng trong cơ sở dữ liệu (tham khảo class ToChucEntity trong DataAccess) | 0.5 | Thủy | Nhớ viết cẩn thận
| Sinh storeprocedures (hoặc viết - cái này tùy) cho tất cả các bảng bên phần quản lý điểm (không bao gồm bảng GiaoVien, HocSinh) | 0.5 | Thịnh + Huệ | Nếu tự viết nhớ viết cẩn thận
| Sinh storeprocedures (hoặc viết - cái này tùy) cho tất cả các bảng bên phần cổng thông tin (bao gồm bảng GiaoVien, HocSinh) | 0.5 | Nhật | Nếu tự viết nhớ viết cẩn thận
| Viết tất cả các hàm Lấy danh sách/Thêm/Xóa/Sửa cho tất cả các bảng liên quan đến phần quản lý điểm (không bao gồm bảng GiaoVien, HocSinh) | 1 | Thịnh + Huệ | Nhớ viết cẩn thận
| Viết tất cả các hàm Lấy danh sách/Thêm/Xóa/Sửa cho tất cả các bảng liên quan đến cổng thông tin (bao gồm cả bảng GiaoVien, HocSinh) | 1 | Dương | Nhớ viết cẩn thận
Giao diện frontend, backend, masterpage | Thiết kế template (html, css) cho frontend | 1 | Nguyên
| Thiết kế template (html, css) cho backend | 1
| Set up project + làm masterpage cho cả 2 phần | 1 | Dương
Trang chủ | Đăng nhập / Thoát tài khoản | 0.5
| Module thống kê truy cập | 0.5 | Dương
| Trang giới thiệu, tổ chức, tài nguyên, kế hoạch: Các bài viết tóm tắt + trang chi tiết | 3 + 1/2 | Trang | Cho phép tìm kiếm theo thời gian (xem csdl để tự tổ chức cho hợp lý)
| Trang hồ sơ giáo viên |  |  | Cho phép tìm kiếm theo bộ môn, lớp học (xem csdl để tự tổ chức cho hợp lý)
| Trang liên hệ | 0.5 | Thủy | Cho phép người dùng nhập thông tin (nhớ validate thông tin đầu vào), gửi email đến admin
| Trang tra cứu điểm | 1+1/2 | Thịnh | Cho phép tìm kiếm theo thông tin học sinh
Giáo viên | Quản lý điểm theo bộ môn | 3 | Thịnh | nhập và sửa điểm
Trang admin | Quản lý phân công giáo viên chủ nhiệm | 2 | huệ | phân công giáo viên dạy môn học
| Quản lý phân công giáo viên bộ môn | 2 | huệ | phân công giáo viên chủ nhiệm lớp
| Quản lý xếp lớp học | 2 | thịnh | thêm danh sách học sinh vào trong lớp
| Quản lý lớp | 3 | thịnh | thêm ,xóa sửa lớp
| Quản lý thông tin học sinh | 2 | Huệ | thêm ,xóa ,sửa học sinh
| Quản lý thông tin giáo viên |  |  | Cho phép thêm, xóa, sửa tìm kiếm thông tin giáo viên
| Quản lý tin tức + Loại tin tức | 2 + 1/2 | Dương | Cho phép thêm, xóa, sửa nội dung tin tức. Upload file lên server. Thêm, xóa, sửa loại tin tức
| Quản lý tài khoản + loại tài khoản | 1 | Nhật | Thêm, xóa, sửa tài khoản.
| Quản lý quyền người dùng | 1 | Nhật | Thêm, xóa, sửa bảng quyền. Khi xóa 1 quyền => xóa luôn record trong liên kết giữa bảng quyền và loại tài khoản (Có thể dùng cascade delete)
| Phân quyền người dùng | 1 | Nhật | Thiết lập quyền hạn nào tương ứng account
| Quản lý bảng tổ chức | 0.5 | Thủy | Thêm, xóa, sửa bảng ToChuc
Test & Fix lỗi | Quản lý danh mục tài nguyên | 1+ 1/2 | Thủy | Cho phép hiển thị danh mục file, xóa file tại server. Khi xóa 1 file => xóa thông tin của file đó trong bảng tài nguyên, xóa record liên kết giữa tin tức và file đó (Có thể dùng cascade delete)
| Chia ra test theo từng chức năng | 3 | Cả nhóm