## Phan Cong
Time-line dự kiến
Thời gian bắt đầu: 25/08 |  | Thời gian kết thúc: 5/9 (chỉ giới hạn đối với cổng thông tin)
Chú ý: | Về việc sử dụng SVN | Update trước khi làm, Update mỗi khi bật project & nên Update thường xuyên
Sau khi làm xong (không nhất thiết phải hoàn thiện 1 chức năng con) phải commit (với điều kiện là không có lỗi & update trước khi commit)
Tuyệt đối không commit web config, thư mục bin, file solution, không tự ý edit code và xóa code của người khác, chỉ chỉnh sửa những file bị lỗi cú pháp do conflict sao cho đúng và giữ nguyên tính đúng của code, trường hợp cần thiết thì liên hệ người viết (có thể xem log của svn)
Khi commit bất kỳ file gì, đều phải viết comment
| Về vấn đề quy ước chung tên hàm, tên biến, tên script | Tên biến viết thường, tên hàm viết hoa, sử dụng tiếng anh tối đa, trong 1 số trường hợp không tìm ra từ thích hợp thì có thể dùng tiếng việt
Chú ý comment rõ ràng & chi tiết cho các hàm, các biến
Đối với các lớp viết chung (nhiều ng` cùng edit 1 class) thì nên đặt #region tên người viết #endregion bao quanh các hàm của mình
| Về vấn đề viết thêm script | Khi thêm 1 table hoặc chỉnh sửa 1 table, viết file script (đuôi .sql), đặt tên file theo quy ước: năm+tháng+ngày_ChucNang.sql, sau đó bỏ vào thư mục database của project và commit lên, vd: sp_20110825_AddNewCollumnForApplication.sql (Trường hợp không biết viết script thì thêm vào csdl, chụp diagram có đủ kiểu dl, thông báo cho tất cả mọi người)
| Về vấn đề viết chung vào 1 css hoặc riêng (cái này tùy) | Nên viết chung vào cùng 1 file css (D nghĩ dậy), đặt comment chú thích, và đặc biệt mỗi khi viết kiểm tra tên các class hoặc id sao cho không bị trùng tên, hoặc nếu viết riêng cũng nên chú ý đến việc đặt tên sao cho khỏi bị trùng. (Mỗi phần riêng file CSS: Quản lý phân quyền, quản lý admin tintuc, frontend)
Chức năng chính | Chức năng con | Thời gian thực hiện (/ngày) | Người thực hiện | Chi tiết | Deadline
Xây dựng thư viện (Đây là phần dùng chung) | Viết tất cả các lớp partial cho các entity của phần website tin tức | 1 | Nhật | Viết các hàm căn bản : Single, All, Add, Update, Delete cho các class entities tương ứng các bảng trong CSDL | 2011-01-09
| Viết tất cả các lớp partial cho các entity của phần phân quyền | 1 | Dương | Viết các hàm căn bản : Single, All, Add, Update, Delete cho các class entities tương ứng các bảng trong CSDL
Giao diện frontend, backend, masterpage | Thiết kế template (html, css) cho frontend & toàn bộ các trang của frontend | 1 | Nguyên |  | 2011-09-01
| Edit template (html, css) cho backend | 1 | Nguyên |  | 2011-02-09
| Set up project | 1 | Dương |  | 2011-09-01 | Done
| Tạo masterpage cho trang admin | 1 | Dương |  | 2011-09-03 | Done
| Tạo masterpage cho trang frontend | 1 | Huệ |  | 2011-09-03
Phân quyền chung cho trang admin | Phân quyền truy cập cho user đăng nhập | 2 | Dương | Login, log out, kiểm tra quyền truy cập khi user login, hiển thị các trang theo phân quyền theo nhóm người dùng, ghi file log (Làm sau cùng) | 2011-12-09
Trang frontend tin tức (Huệ + Trang) | Trang Chủ | 1 | Huệ |  | 2011-09-12
| Tin Tức | 1/2. | Huệ
| Thống kê | 1/2. | Huệ
| Tổ chức | 1 | Huệ
Giới Thiệu
Tài nguyên
Kế hoạch
Liên hệ góp ý
Trang backend tin tức (Thủy + Thịnh) | Quản lý TinTuc, LoaiTin, TaiNguyen | 6 | Thủy | Thêm, xóa (set active = false), sửa thông tin cho bảng TinTuc, LoaiTin, TaiNguyen | 2011-09-12
| Quản lý ChucVu, GiaoVien, ToChuc | 6 | Thịnh | Thêm, xóa (set active = false), sửa thông tin cho bảng ChucVu, GiaoVien, ToChuc
Trang backend quản lý phân quyền (Dương + Nhật) | Quản lý User + Log + Profile | 2 | Dương | Thêm, xóa (set active = false), sửa thông tin người dùng (bảng User + bảng Profile), cho phép xem log của người dùng | 2011-09-12
| Quản lý Group, Application, Permission | 4 | Nhật | Thêm, xóa (set active = false), sửa trên các bảng Group, Application, Permission | 2011-09-12
| Quản lý phân quyền người dùng | 3 | Dương | Phân quyền cho user nào thuộc group nào, group nào được phép truy cập các trang và thư mục nào (InRole, InGroup, FilePermission) | 2011-09-12
Test & Fix lỗi | Chia ra test theo từng chức năng |  | Cả nhóm